## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Activity 01 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
Activity 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Activity 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Activity 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Activity 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Activity 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Activity 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Activity 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Activity 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Activity 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Activity 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Activity 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Activity 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activity 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activity 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activity 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activity 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activity 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%

## Sheet1
1 - Créer votre boutique en ligne | 1
Inscription et connexion à votre boutique en ligne | 2
Choisir le thème idéal pour votre boutique | 3
Configurer les méthodes de paiement et de livraison | 4
2 - Trouver le marché parfait | 5
Cibler les clients | 6
Trouver les fournisseurs | 7
Ajouter vos premiers produits | 8
Remplir une fiche produit efficace | 9
RÉDIGER DU CONTENU POUR LE SITE | 10
3 - Publicités | 11
Configurer l'adresse mail de votre boutique | 12
Configurer un compte sur Google Analytics | 13
4 - METTRE LE SITE EN LIGNE | 14
Sélectionner un nom de domaine personnalisé (optionnel) | 15

## Project Planner (2)
[5 empty] | Période Souligner: | 60 |  |  | DUREE PREVUE | [5 empty] | DUREE PREVUE |  |  |  |  | % COMPLETE |  |  |  |  | Actual (au-delà du plan) | [7 empty] | % Complete au-delà du plan)
TACHES | DEBUT PREVU | DUREE PREVUE | DEBUT REEL | PERIODE REEL | POURCENTAGE COMPLETE | PERIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Partie Recherch | bar: PERIODES 1 to PERIODES 21
1 - Création de la boutique en ligne | 1 | 10 | 1 | 10 | 100%
Inscription et connexion à Shopify | 1 | 2 | 1 | 1 | 100%
Choisir le thème idéal pour notre boutique | 1 | 2 | 1 | 1 | 100%
Configurer les méthodes de paiement et de livraison | 1 | 3 | 1 | 2 | 100%
2 - Trouver le marché parfait | 3 | 2 | 3 | 1 | 100%
Cibler les clients | 1 | 4 | 1 | 5 | 100%
Trouver des fournisseurs | 3 | 5 | 3 | 3 | 100%
Ajouter des produits | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
Remplir des fiches produit efficace | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
Rédiger du contenu pour le site | 1 | 10 | 1 | 7 | 100%
3 - Publicités | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
Configurer l'adresse mail de la boutique | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Configurer un compte sur Google Analytics | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
4 - Mettre le site en ligne | 7 | 4 | 7 | 4 | 0%
Sélectionner un plan d'achat du site (optionnel) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Sélectionner un nom de domaine personnalisé (optionnel) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Partie Realisation | bar: PERIODES 1 to PERIODES 20
5 - Realisation des taches Rechercher | 5 | 5 | 8 | 3 | 90%

## Project Planner (4)
[5 empty] | Période Souligner: | 60 |  |  | DUREE PREVUE | [5 empty] | DUREE PREVUE |  |  |  |  | % COMPLETE |  |  |  |  | Actual (au-delà du plan) | [7 empty] | % Complete au-delà du plan)
TACHES | DEBUT PREVU | DUREE PREVUE | DEBUT REEL | PERIODE REEL | POURCENTAGE COMPLETE | PERIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 - Etude de L'existant | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: PERIODES 1 to PERIODES 21
2 - Cahier des charges | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Conception
Réalisation des diagrammes conceptuelles | 3 | 6 | 3 | 7 | 100%
Validation des diagrammes conceptuelles | 10 | 2 | 10 | 2 | 100%
Developpement
Création de la base de données | 12 | 2 | 12 | 2 | 100%
Developpement de l'application | 14 | 20 | 14 | 25 | 100%
Testing et bug fixing | 39 | 7 | 39 | 7 | 80%
5 - Documentation | 38 | 8 | 38 | 8 | 50%
6 - Rapport de stage | 1 | 45 | 4 | 45 | 80%